## Sheet1
1주차 | 9/24~9/30 | 맵, 폭탄 에셋 선정 & 컨트롤러 스크립트
2주차 | 10/1 ~ 10/7 | 컨트롤러 스크립트(입력에 따른 각종 컨트롤 & 카메라 이동) & 맵 만들기
3주차 | 10/8 ~ 10/14 | 폭탄 이펙트-충돌시와 시간초과시 & 맵과의 충돌판정 |  |  | //프로토 타입 빌드
4주차 | 10/15 ~ 10/21 | 중간고사 |  |  |  | 10/16 프로토 발표
5주차 | 10/22 ~ 10/28 | 아이템 에셋 만들기 & 충돌판정 & 제너레이터 스크립트
6주차 | 10/29 ~ 11/4 | 타이틀 씬 & 메뉴 씬
7주차 | 11/5 ~ 11/11 | 플레이 씬 & 게임 오버 씬 & 스테이지 클리어 씬
8주차 | 11/12 ~ 11/18 | 각종 감독 스크립트: 제한시간 관리, 아이템 효과, 씬 전환
9주차 | 11/19 ~ 11/25 | 여기까지 순조롭다면 보너스 스테이지+엔딩씬
10주차 | 11/26 ~ 12/2 | 빌드 후 버그 수정
11주차 | 12/3 ~ 12/9 |  |  |  |  | 12/4 프로젝트 최종 발표
12주차 | 12/10 ~ 12/16
TO DO LIST
1. 화면에 놓일 모든 오브젝트
필요한 리소스:
|  |  | 폭탄 | 폭탄 3d 모델(착한ver, 나쁜ver), 터질 때 이팩트, 제한시간 가까워 졌을 때 이팩트, 굴러갈 때 나는 효과음, 터질 때 나는 효과음
|  |  | 아이템 | 시간을 잠시 멈춤 or 제한시간 늘어남, 시간이 빨라짐 or 제한시간 줄어듬 &코인(아이템샵)
|  |  | 맵 | 에셋 선정 or 직접 만들기 ex)마을, 빌딩숲, 학교 등등
|  |  | 씬(Scene)-직접 | 타이틀 씬 : | 홈화면 UI |  | Play 버튼, 설정 버튼
|  |  |  | 메뉴 씬 : | 스테이지 선택 UI |  | 각 스테이지 선택 화면, 뒤로 돌아가기 버튼
[5 empty] | 설정 화면 UI |  | 폭탄 모델 구매 & 효과
|  |  |  | 플레이 씬: | 게임 플레이화면 UI |  | 일시정지, 뒤로가기, 플레이 화면에 제한시간 표시
|  |  |  | 게임 오버 씬: | 게임 오버UI |  | retry버튼, 홈 화면 버튼
|  |  |  | 스테이지 클리어 씬: | 클리어 UI |  | next버튼, 홈 화면 버튼
2. 컨트롤러 스크립트 : 오브젝트를 움직일 수 있는 컨트롤러
|  |  | 폭탄 | 대응하는 터치 동작 시 좌우이동, 방향전환, 점프, 가속도센서로 기울기
>유니티 Physics 이용
3. 제너레이터 스크립트 : 오브젝트를 자동으로 생성
|  |  | 아이템 제너레이터 | 시간멈춤 | 폭탄이랑 충돌판정시 시간일시정지
|  |  |  | 시간가속 | 폭탄이랑 충돌판정시 시간 가속
|  |  |  | 밤 | 일정시간동안 시야 가림
|  |  |  | 속도가속 | 속도 증가
|  |  |  | 속도감속 | 속도 감소
|  |  |  | ? | 마지막 탈출구 직전 랜덤 아이템
4. 감독 스크립트 : UI 갱신
제한시간 관리, 아이템에 따른 제한시간 갱신
씬 전환
5. 순조롭게 진행되어 여유가 생기면 하고싶은 것들
중간 보너스 스테이지 : 폭탄이라고 놀렸던 친구들에게 폭탄 던지기
스테이지 끝날 때 마다 스토리
엔딩